附件

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 李建华                   填表日期：2022年 7月 1 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 粉煤灰基聚合物渣土力学性能及其应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2021年09月01日至2024年08月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江大东吴集团建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 黄昆 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 调研及试验方案制定 |  |
|  |  | 杨晓楠 | 工程师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 调研及试验方案制定 |  |
|  |  | 仵云飞 | 高级工程师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 现场试验 |  |
|  |  | 郎剑雷 | 高级工程师 |  |  |  | 浙江大东吴集团建设有限公司 |  |  | 试验指导及工程应用 |  |
|  |  | 徐学勇 | 正高级工程师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 试验指导及工程应用 |  |
|  |  | 郁乐乐 | 助教 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 试验及数据处理 |  |
|  | 经费总额 | 14 万 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套 4万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 6.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 会议费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2.5万元 | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 | 激励费 |  | 2.5 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 14 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0万元 |
|  | 阶段性成果 | 已完成调研及初步确定方案，等待咨询专家试验方案并开始试验（等待购买材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 激励费 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 年 月 日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。