附件

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 许民强                     填表日期：2017年 12月 20 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 推进湖州农村移风易俗的调查研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州市哲学社科规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.05-2017.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 翁玉良 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 统计分析 |  |
|  |  | 陈游 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 统计调查 |  |
|  |  | 胡国荣 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 问卷设计 |  |
|  |  | 唐洁 | 教师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 问卷设计 |  |
|  |  | 费丽娟 | 统计师 |  |  |  | 国家统计局湖州调查队 |  |  | 抽样调查 |  |
|  |  | 吴志华 | 社区工作者 |  |  |  | 和孚双福桥村村民委员会 |  |  | 课题调研 |  |
|  | 经费总额 | 0.50万 | 其中 拨款 |  |  |  | 0.20万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套 0.30万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 0.19万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.19万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.095万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.025万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.5000万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.501111万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.187519万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.1950万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.093592万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.0250万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 研究报告一份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 全部结算完毕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2017年 12 月 07 日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 湖州市哲学社会科学规划办公室 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 优秀课题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。