附件

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：潘东毅                 填表日期：2016年 6月13日

| 立项 信息 | 项目名称 | 村镇住宅地基砂垫层摩擦滑移减灾技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013年05月01日至2016年04月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江泰合建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 潘东毅 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 负责人：项目协调、组织、保证项目按期完成 |  |
|  |  | 张宪江 | 副教授、高级工程师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 前期调研、试样选取、样品试验 |  |
|  |  | 董挺 | 高级工程师 |  |  |  | 浙江泰合建设有限公司 |  |  | 参与技术指导，利用泰合技术力量保证项目实施 |  |
|  |  | 肖先波 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 大型单剪仪研发 |  |
|  |  | 褚锡星 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 大型单剪仪研发、样品试验 |  |
|  |  | 陈捷 | 助教 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | matlab编程，建模，时程分析 |  |
|  |  | 崔霆 | 高级工程师 |  |  |  | 浙江泰合建设有限公司 |  |  | 总结归纳整理减灾技术，进行实践应用试验 |  |
|  |  | 黄昆 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 建模分析，总结归纳结果 |  |
|  | 经费总额 | 9万 | 其中 拨款 |  |  |  | 5万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套2.5万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 2.6万元 | 材料费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.1万元 | 燃料动力费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 会议费 |  | 0.025万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.35万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 7.5万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.6839万元 |
|  | 阶段性成果 | 企业标准：浙江泰合建设有限公司《村镇住宅地基砂垫层摩擦滑移减灾技术企业标准》 作业指导书：村镇住宅砂垫层减灾技术施工作业指导书 知识产权：1.实用新型专利《一种大型高精度单剪仪结构》。专利号：ZL 2014 2 0066982.X 论文：1.潘东毅，陈捷.村镇住宅地基砂垫层隔震性能的振动台试验.四川建材.ISSN1672-4011.2016.6 2.潘东毅，陈捷.村村镇住宅地基砂垫层摩擦滑移减灾结构动力时程分析.四川建材.ISSN1672-4011.2016.6 Dongyi Pan.The study of effect of sand cushion thickness and foundation pressure on earthquake response in the ground.Proceedings of the 2016 International Conference on Civil, Transportation and Environment.ISBN：978-94-6252-185-8.2016.4 调研报告：湖州市村镇住宅调研报告 材料静力试验报告：垫层材料静力试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 2.2255万元 |  | 材料费 |  | 0.8503万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.6081万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.375万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 1、自制大型高精度单剪仪设备：20955元 2、富士施乐P158打印机：1300元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 年 月 日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。