附件

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 钱振华                填表日期：2019年6月 10 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 印花机零部件设计与加工（2019HX006） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018年12月30日至2019年9月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 钱振华 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 王英杰 | 助教 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 零部件数车加工 |  |
|  |  | 问朋朋 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 零部件数铣加工 |  |
|  |  | 何彦虎 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 零部件设计 |  |
|  |  | 盛强 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 零部件设计 |  |
|  |  | 楼锡银 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 零部件设计 |  |
|  |  | 刘国文 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | CAD设计 |  |
|  | 经费总额 | 3万 | 其中 拨款 |  |  |  | 0 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套 0万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.4126万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1.6万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.0874万元 | 激励费 |  | 0.4万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 3万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 2.9126万元 |
|  | 阶段性成果 | 部分CAD图纸设计，部分零部件试制完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.0874万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 年 月 日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。