附件

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：王荣扬                         填表日期：2021年6月12 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 机采茶鲜叶悬浮气流分级关键技术及装置研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018.1.1-2020.12.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江理工大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 陆波 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  |  |  |
|  |  | 钱振华 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  |  |  |
|  |  | 左希庆 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  |  |  |
|  |  | 武传宇 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  |  |  |
|  |  | 问朋朋 | 助教 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  |  |  |
|  |  | 张芹 | 助教 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  |  |  |
|  | 经费总额 | 18万 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套8万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 7.6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2万元 | 会议费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 4万元 | 专家咨询费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.9万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 18万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0万元 |
|  | 阶段性成果 | 申请专利10个，论文4，授权专利8，检测报告1份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 6.9933万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.5万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.1639万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 3.1285万元 |  | 专家咨询费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.9万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 申请专利10个，论文4，授权专利8，检测报告1份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已使用14.8857万元，结余3.1143万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2021年 5 月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江省基金委 |  |  |
|  | 验收组成员 | 李兵、刘海强、宁晓斌、荆宝德、王怀钦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。