2021年度浙江省重点研发计划项目申报工作方案

| 阶段 | 工作内容 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、申报准备 | 1．布置相关申报工作及下达申报指标（7月14日前） | 7月22日 | 市科技局 |
|  | 2．区县摸排备选项目并指导相关单位做好前期材料摸底等准备工作（7月22日之前） |  | 市、区县科技局 |
| 二、申报服务 | 3．形成拟申报项目的汇总表，市科技局视情对申报指标进行统筹（7月28日之前） | 7月31日 | 市、区县科技局 |
|  | 4. 市科技局联合区县科技局指导企业、有关院所完成择优委托项目初步申报（7月27日）（含择优委托项目备选表和可行性报告）（每个区县原则上不超过申报2项） |  | 市科技局 |
|  | 4.市科技局视情赴各区县指导申报（申报结束前） |  | 市、区县科技局 |
| 三、申报阶段 | 6.组织开展择优委托项目专家论证、筛选等工作；并向科技局局办会议和市政府专题汇报（7月31日。具体根据市科技局局办会议时间调整） | 8月10日前（同步进行） | 市科技局 |
|  | 7．指导企业完成网上填报工作，并上报推荐名单至市科技局（8月9日前） |  | 市、区县科技局 |
|  | 8.市科技局完成项目推荐及审核工作 |  | 市、区县科技局 |
|  | 9.完成推荐上报 |  | 市科技局 |
| 四、后期跟踪 | 10.做好拟进入评审阶段的择优委托模拟答辩等后续工作。 | 根据省厅安排 | 市、区县 科技局 |

附件1：

湖州市2021年度省重点研发计划项目申报指标分配指导表

| 序号 | 县、区和部门 | 可推荐名额（项） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、竞争性项目 |  | 66 |  |
| 1 | 吴兴区 | 10 |  |
| 2 | 南浔区 | 10 |  |
| 3 | 德清县 | 10 |  |
| 4 | 长兴县 | 10 |  |
| 5 | 安吉县 | 10 |  |
| 6 | 南太湖新区 | 9 |  |
| 7 | 其他单位、 部门机动 | 7 | 医卫系统等、区县机动等 |
| 二、择优委托项目 |  | 7 | 每个区县原则上不超过2项 |
| 合 计 |  | 73 |  |