浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     左希庆                             填表日期：2013 年12 月 20日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于太阳能供电的远程无线网络式供水监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013.1.10--2013.8.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 湖州师范学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王荣扬 | 助教 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 项目设计 |  |
|  |  | 罗春潇 | 初级 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 项目设计 |  |
|  |  | 成新民 | 副教授 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 项目设计 |  |
|  |  | 刘兆亮 | 初级 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 项目设计 |  |
|  |  | 陆雄雄 | 初级 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 项目设计 |  |
|  | 经费总额 | 10 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1万元 | 会议费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10 万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 10.0106万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 5.3565万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.0853万元 |  | 会议费 |  | 1.05826万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1.远程供水监控系统上位机监控软件1套 ； 2.基于太阳能供电的无线远程供水监控系统使用说明书1份； 3.用户使用报告1份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 到账10万元，实际使用10.0106万元，余额0元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2013.6.20 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | ****所 |  |  |
|  | 验收组成员 | 邱国海、张渝、陈碧峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 无线远程供水监控系统经过近4个月的使用和测试，运行稳定可靠，完全达到了预期的数据采集效果，实现了供水水箱的远程监控。经组织专家验收，项目所完成的研制任务完全达到项目技术方案所提出的技术要求和技术指标，技术文档齐全、规范，验收通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。