附件

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：沈健                       填表日期：2019年6月18  日

| 立项信息 | 项目名称 | 饮用水源源地毛竹林轻型机械应用示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省林业厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014年10月至2017年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 沈健 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 杨倩倩 | 硕士 |  |  |  | 湖州兴篁林业科技有限公司 |  |  | 数据采集 |  |
|  |  | 喻玉明 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 项目实施 |  |
|  |  | 王凯成 | 硕士 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 项目实施 |  |
|  |  | 杨健 | 高级工程师 |  |  |  | 湖州市林业局 |  |  | 技术指导 |  |
|  |  | 王柱国 | 助研 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 项目实施 |  |
|  | 经费总额 | 29.0万 | 其中 拨款 |  |  |  | 25.0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套 4.0万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 11.6万元 | 材料费 |  | 1.0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1.0万元 | 燃料动力费 |  | 2.0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3.7万元 | 会议费 |  | 3.0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 1.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2.5万元 | 专家咨询费 |  | 1.75万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1.45万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 29万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 25.22万元 |
|  | 阶段性成果 | 微耕机在林业产业中使用广泛，经济效益明显提升，深受生产大户欢迎；其它机械使用也得到推广，培训与宣传效应明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 12.215万元 |  | 材料费 |  | 1.795万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 3．0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.252万元 |  | 会议费 |  | 1.7874万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 4.134万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 1.45万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 林业机械微耕机、毛竹伐桩机、林地割灌机各10台，微耕机单价5800元；毛竹伐桩机、林地割灌机计5800元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余18666元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2019年4月29 日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 湖州市自然资源和规划局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 张建，徐海圣，姚连顺，董元华，陆聚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意通过验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |