附件

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：朱建伟                 填表日期：2024年1月17日

| 立项 信息 | 项目名称 | 超声波处理下污泥板框压滤深度脱水系统的关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018年10月01日至2022年09月30日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 中国计量大学 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  | 承担任务 |  |
|  |  | 朱建伟 | 中级 |  |  | 湖州职业技术学院 |  | 负责人，总体方案设计 |  |
|  |  | 盛强 | 中级 |  |  | 湖州职业技术学院 |  | 污泥脱水模型优化设计 |  |
|  |  | 饶宾期 | 副高级 |  |  | 中国计量大学 |  | 污泥脱水性能改善机理 |  |
|  |  | 沈琦琦 | 初级 |  |  | 湖州职业技术学院 |  | 污水处理现场测试 |  |
|  |  | 陆波 | 中级 |  |  | 湖州职业技术学院 |  | 系统关键装置优化设计 |  |
|  |  | 钱振华 | 副高级 |  |  | 湖州职业技术学院 |  | 絮凝脱水试验研究 |  |
|  | 经费总额 | 14.0万元 | 其中 拨款 |  |  | 10.0万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套 4.0万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0万元 | 材料费 | 2.6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.8万元 | 燃料动力费 | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.0万元 | 会议费 | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 2.0万元 | 劳务费 | 1.4万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 3.4万元 | 专家咨询费 | 1.0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.7万元 | 激励费 | 1.1万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 14.0万元 |  | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 12.360637 万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 | 材料费 | 2.545483万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.7989万元 | 燃料动力费 | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.439254万元 | 会议费 | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 2.0万元 | 劳务费 | 1.40万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 2.377万元 | 专家咨询费 | 1.0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.7万元 | 激励费 | 1.1万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 授权发明专利2件，实用新型专利9件，发表论文5篇。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 本项目预算总经费14万元，已实际支出12.360637万元，剩余1.639363万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2023年6月28日 |  |  | 验收组织单位 |  | 湖州市科学技术局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 朱建伟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收组认为，该项目已完成项目任务书规定的主要内容和任务，同意通过验收。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。