附件

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：王秦越                 填表日期：2022年 7月1 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 动态计量气力输送系统智能控制关键技术及应用（2019GZ11） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019年7月1日-2021年6月30日 （延期申请至2022年6月30日） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 湖州师范学院、浙江管工智能机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王秦越 | 助教 |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 余斌彬 | 工程师 |  |  | 浙江管工智能机械设备有限公司 |  |  | 计量系统研究设计 |  |
|  |  | 钱振华 | 副教授 |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 控制系统研究设计 |  |
|  |  | 许志斌 | 高级工程师 |  |  | 浙江管工智能机械设备有限公司 |  |  | 诊断系统研究设计 |  |
|  |  | 贺关丽 | 工程师 |  |  | 浙江管工智能机械设备有限公司 |  |  | 系统研究设计，实验 |  |
|  |  | 蔡志端 | 副教授 |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 监控系统研究设计 |  |
|  |  | 许宇翔 | 讲师 |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 系统研究设计，实验 |  |
|  | 经费总额 | 14 万 | 其中 拨款 |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套 4 万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 2.2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 1.2万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.8万元 | 会议费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 3.5万元 | 专家咨询费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.7万元 | 激励费 |  | 2.1万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 14万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 10.580221万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表论文3篇，录用1篇，受理专利3个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 2.051221万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 0.919万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 2.7万元 |  | 专家咨询费 |  | 1.11万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0.7万元 |  | 激励费 |  | 1.6万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无大额价格设备或材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 研发产品一套，发表论文3篇，录用1篇，受理专利3个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 项目经费14万元，其中市财政拨款10万元，归口部门配套4万元。截止2022年6月30日，实际支出10.580221万元。使用符合省、市级科技项目经费管理相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 年 月 日 |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 已申请结题，尚未开始验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。