附件

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 张洁                        填表日期：2019年9月26日

| 立项 信息 | 项目名称 | 互联网+背景下开放教育学生英语自主学习能力发展策略研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江广播电视大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.6-2019.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张洁 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 主持人，全面统筹，结题论文一篇 |  |
|  |  | 梅明玉 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 研究方案评估 |  |
|  |  | 董娴静 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 资源库建设 |  |
|  |  | 陈邢凯 | 工程师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 数据材料分析 |  |
|  |  | 雷术海 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 研究方案设计 |  |
|  |  | 夏章洪 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 研究结果评估 |  |
|  | 经费总额 | 0.5万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0.2万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套0.3万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.075万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.1万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.3万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.025万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.5万元 |  |  | 未拨入 | 元 |  | 实际经费使用总额 | 0.19万元 |
|  | 阶段性成果 | 资源库平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.165万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.025万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发表文章一篇《校园英语》2019.24期，O2O网络学习平台， 微课获得2017省高校微课大赛二等奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 实际开支 1900 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2019年 6 月 30 日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 省电大 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。