浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：楼锡银                    填表日期：2015年4月16日

| 立项 信息 | 项目名称 | 双辊式机械线速度同步传动系统的研制 (立项号：2013GZ03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013.04至2015.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 湖州吴兴龙良机械加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 楼锡银 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 项目主持 |  |
|  |  | 朱剑 | 工程师 |  |  |  | 湖州吴兴龙良机械加工厂 |  |  | 线速度同步系统试制 |  |
|  |  | 刘超 | 高工 |  |  |  | 中达电通股份有限公司 |  |  | 电气系统控制设计 |  |
|  |  | 钱振华 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 样机调试及检测 |  |
|  |  | 彭菊生 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 电气系统性能检测 |  |
|  |  | 彭旭 | 助师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 收集、整理、相关资料 |  |
|  | 经费总额 | 58.0万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10. 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 48.0万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 45 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 2万元 | 燃料动力费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.45万元 | 会议费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 劳务费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 专家咨询费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.65 万元 | 其他费用 |  | 1.0 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8万元 |  |  | 未拨入 | ５万元 |  | 实际经费使用总额 | 3.64元 |
|  | 阶段性成果 | 已发表论文2篇,专利申请已受理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | ０万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | ０万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.51万元 |  | 会议费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | ０万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.48 万元 |  | 专家咨询费 |  | ０万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.65万元 |  | 外协费拨出 |  | ０万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。