浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：金雁                          填表日期：2016年6月21日

| 立项信息 | 项目名称 | 地市高职院校服务新型城镇化发展战略及实现对策研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 教育部人文社科规划基金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014年3月至2016年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 吴建设 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 方案设计、课题调研、数据分析 |  |
|  |  | 陈剑锋 | 教授 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 方案设计、课题调研、数据分析 |  |
|  |  | 邵莹 | 讲师 |  |  |  | 杭州国际城市学研究中心 |  |  | 课题调研、数据分析 |  |
|  |  | 丁继安 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 课题调研、论文撰写 |  |
|  |  | 邱吉 | 助理研究员 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 课题调研、数据分析 |  |
|  |  | 谈松华 | 研究员 |  |  |  | 教育部教育发展研究中心 |  |  | 课题调研、数据分析 |  |
|  |  | 马陆亭 | 研究员 |  |  |  | 教育部教育发展研究中心 |  |  | 课题调研、数据分析 |  |
|  |  | 王凯成 | 研究实习员 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 课题调研、数据分析 |  |
|  |  | 顾苗峰 | 研究实习员 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 课题调研、数据分析 |  |
|  | 经费总额 | 20万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套10万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1.2万元 | 材料费 |  | 图书资料费1.0万 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3万元 | 会议费 |  | 3.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 1.3万元 | 劳务费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 6.5万元（含数据采集费0.80万元） | 专家咨询费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 其他 |  | 0.6万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 5万元 |  |  | 未拨入 | 5万元 |  | 实际经费使用总额 | 2.61171万元 |
|  | 阶段性成果 | # 1、《地市高职院校服务新型城镇化人才培养的现状与对策——基于全国585所地市高职院校的调查》2015年发表于《中国高教研究》。 2、初稿《新型城镇化背景下地方综合性高职院校助推县域发展研究——以湖州职业技术学院为例》，待发表。 3、初稿《“市校、县校、镇校”联动：地市高职与新型城镇化耦合关系及机制研究》，待发表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.34048万元 |  | 材料费 |  | 图书资料0.08993万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.1813万元 |  | 会议费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |