浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 张安民                              填表日期： 2016年 6 月 16 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 旅游管理专业“在线旅游商务据点式”教学改革研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省教育技术研究规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.7至2016.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张安民 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 朱美 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 数据分析 |  |
|  |  | 沈晨仕 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 理论指导 |  |
|  |  | 傅昭 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 数据调研 |  |
|  |  | 陈菲飞 | 经理 |  |  |  | 湖州新国际旅行社 |  |  | 操作指导 |  |
|  | 经费总额 | 0.7 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套0.7万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.26万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.08万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.325万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.035万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.7万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.67683万元 |
|  | 阶段性成果 | 基于在线旅游商务据点的工学合一教学模式研究——以湖州职业技术学院旅游管理专业为例，发表于现代经济信息，2015年第3期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.26万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.08万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.30183万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.035万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文《基于在线旅游商务据点的工学合一教学模式研究——以湖州职业技术学院旅游管理专业为例》 校本教材《旅游电子商务：操作规程与步骤图解》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已报销0.67683元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2016年5月31日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江省教育技术中心 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。