附件

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：俞志根                填表日期：2017年6月 13 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于激光技术的角位移传感器电阻体自动修刻系统研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.03-2017.06(申请延期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江慧仁电子有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 俞志根 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学 |  |  | 总体方案设计与实施 |  |
|  |  | 王秀林 | 初级 |  |  |  | 浙江慧仁电子有限公司 |  |  | 机械本体设计 |  |
|  |  | 安宇晓 | 高工 |  |  |  | 浙江慧仁电子有限公司 |  |  | 电气部分设计 |  |
|  |  | 吴国强 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学 |  |  | 控制系统软件设计调试 |  |
|  |  | 陆雄雄 | 技师 |  |  |  | 湖州职业技术学 |  |  | 样机性能测试 |  |
|  | 经费总额 | 14万 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套 4万 |  |
|  | 经费预算 申请调整过 | 设备费 |  |  |  |  | 1.2万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 会议费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 8万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 专家咨询费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.7万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.898万元 |
|  | 阶段性成果 | 已经完成课题调研和方案认证，发表论文1篇，开始机械本体制作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 1.17万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.72万元 |  | 会议费 |  | 0.04万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 8万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.18万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.32万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.7万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 已经发表论文2篇，取得实用新型专利2件,样机一台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余：2.87万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2017年 5月 27日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 湖州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 周继军、祝守新、程广振、姚志恩、李建伟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。