浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：丁继安                             填表日期：2016年6月21日

| 立项信息 | 项目名称 | 地市高等职业教育面向农村现代化的功能定位与实现策略研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 全国教科规划教育部重点课题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013年1月至2014年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 丁继安 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 高职教育、农民教育 |  |
|  |  | 吴建设 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 地市高等职业教育 |  |
|  |  | 胡世明 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 地市高等职业教育 |  |
|  |  | 王柱国 | 助理研究员 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 农民教育 |  |
|  |  | 汪建云 | 教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 农村职业教育 |  |
|  |  | 吉文林 | 研究员 |  |  |  | 江苏畜牧兽医职业技术学院 |  |  | 农村职业教育 |  |
|  | 经费总额 | 6万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 3万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套3万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.3万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.7万元 | 会议费 |  | 0.72万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 专家咨询费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.08万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 3万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 1.2329万元 |
|  | 阶段性成果 | 调研报告3篇，论文5篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.0201万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.8328万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.08万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 研究总报告1份，论文6篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2016年4月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 全国教育科学规划领导小组办公室 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |