浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   邱吉                           填表日期：2013 年1 月 11日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于低碳经济的湖州市农村水环境优化对策研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012-03-01至2013-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 湖州师范学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 邱吉 | 中级 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 负责项目总体设计 |  |
|  |  | 金雁 | 正高级 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 产业视角下的农村水环境劣化生成机理研究 |  |
|  |  | 陈剑锋 | 正高级 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 水环境优化对策研究 |  |
|  |  | 黄骆意 | 中级 |  |  |  | 湖州市府办农业经济合作处 |  |  | 课题调研、资料收集 |  |
|  |  | 赵法元 | 副高级 |  |  |  | 省人民政府防洪抗旱指挥部 |  |  | 课题调研、资料收集 |  |
|  | 经费总额 | 3.2万 | 其中 拨款 |  |  |  | 2万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套1.2万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 会议费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.25万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 专家咨询费 |  | 0.55万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 其他 |  | 0.15 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 2.0万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 2万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.完成国内外相关学术文献资料和材料的收集整理，厘清学术研究现状。 2.完成湖州市相关农村地区进行水环境现状及劣化程度、成因和农村产业发展现状及其对水环境影响的调研，收集相关资料。 3、完成论文一篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.45万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.8417万元 |  | 会议费 |  | 0.31万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.24万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.1598万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |