附件

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   刘国文                      填表日期：2019年 6月20日

| 立项 信息 | 项目名称 | 位移可放大2D电液比例换向阀(立项号：2016YZ07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.01-2019.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 刘国文 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 项目负责人，总体把握 |  |
|  |  | 陈亮亮 | 助教 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 阀设计 |  |
|  |  | 阮广东 | 助教 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 实验研究 |  |
|  |  | 王英杰 | 助教 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 仿真研究 |  |
|  | 经费总额 | 3.2万 | 其中 拨款 |  |  |  | 2.0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套1.2万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.4万元 | 材料费 |  | 0.24万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.0万元 | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.16万元 | 激励费 |  | 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 3.2万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 2.19164万元 |
|  | 阶段性成果 | 研究报告1分，论文4篇，专利2项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.6516万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.4594万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.58064万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.16万元 |  | 激励费 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 研究报告1分，论文4篇，其中EI收录2篇，专利2项，已结题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。