浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   左希庆                         填表日期：2016年12月12日

| 立项 信息 | 项目名称 | 2D电液换向阀数字控制关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013.6.1——2016.6.1（延期1年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江工业大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 左希庆 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 方案设计 |  |
|  |  | 阮健 | 教授 |  |  |  | 浙江工业大学 |  |  | 建模及理论分析 |  |
|  |  | 左强 |  |  |  |  | 浙江工业大学 |  |  | 部分理论分析 |  |
|  |  | 吴国强 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 实验研究 |  |
|  |  | 朱建伟 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 实验及仿真研究 |  |
|  | 经费总额 | 3.2 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 2万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 1.2万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 0.04万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.16万元 | 其它 |  | 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 3.2万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 1.79248万元 |
|  | 阶段性成果 | 已经完成设计，完成样阀试制并测试，并完成论文4篇，专利授权2项，申请发明2项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 1.7515万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.11035万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 0.04万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.46338万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.16万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 授权发明专利2项、实用新型专利2项；发表论文4篇，其中一级3篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 配套经费剩余0.67477万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2016.12.7 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。