浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  朱建伟                        填表日期：2016年12月25日

| 立项 信息 | 项目名称 | 高温度梯度下核反应堆压力容器的蠕变行为研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014-09-01至2016-09-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江工业大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 朱建伟 | 中级 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 严重事故IVR演化机制分析，项目负责人 |  |
|  |  | 高增梁 | 正高级 |  |  |  | 浙江工业大学 |  |  | 高温度梯度下RPV蠕变机制研究 |  |
|  |  | 李曰兵 | 博士生 |  |  |  | 浙江工业大学 |  |  | RPV材料的蠕变本构建模 |  |
|  |  | 陆勤丰 | 正高级 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | IVR下RPV器壁失效模式分析 |  |
|  |  | 左希庆 | 副高级 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 建模与仿真 |  |
|  | 经费总额 | 3.60万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 2.0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套1.20万元， 自筹经费0.40万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.04万元 | 材料费 |  | 1.40万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.50万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.0万元 | 专家咨询费 |  | 0.10万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.16万元 | 自筹经费 |  | 0.40万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 2.0万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 3.04884万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成国内外相关文献资料查询，专利授权1项，2篇核心论文已录用，提交结题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.0398万元 |  | 材料费 |  | 1.4465万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.64604万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.6565万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.10万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.16万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 钢材（SA508），3500元/吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 2篇核心论文，1项实用新型专利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 截止2016年09月01日，项目到位3.20万元，实际支出3.04884万元，剩余0.15116万元，将用于支付发明专利后续款项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2016.12 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 湖州市科学技术局 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 正审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |