浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：      左希庆                 填表日期：2016年 1月 8 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 真空贴片控制系统的研制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014年10月-2015年9月（延期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 湖州师范学院/航天806所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 左希庆 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 主持方案设计等 |  |
|  |  | 何彦虎 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 结构设计 |  |
|  |  | 罗春潇 |  |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 程序设计 |  |
|  |  | 成新民 | 教授 |  |  |  | 湖州师范学院 |  |  | 机械设计 |  |
|  |  | 问朋朋 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 机械设计 |  |
|  | 经费总额 | 8.2万 | 其中 拨款 |  |  |  | 8.2万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套 万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 2.8万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.512万元 | 劳务费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 | 其它 |  | 0.3880万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8.2万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 4.1364万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 3.2356万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.4250万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.3258万元 |  | 劳务费 |  | 0．15万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 年 月 日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。