浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：施敏锋                          填表日期：2014年12月20日

| 立项信息 | 项目名称 | 宋代以来浙北地区民间信仰的传承变迁及现代适应研究 ——以湖州为中心的考察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省哲学社会科学规划课题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013年8月至2014年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 施敏锋 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 课题研究 |  |
|  |  | 吴海燕 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 课题指导 |  |
|  |  | 沈文中 | 教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 课题研究 |  |
|  |  | 单文峰 | 助教 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 田野调查 |  |
|  |  | 邵伟 | 副研究员 |  |  |  | 湖州市社会科学院 |  |  | 资料分析 |  |
|  | 经费总额 | 4万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 2万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套2万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.95万元 | 会议费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1万元 | 专家咨询费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.05万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 2万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 0万元 |
|  | 阶段性成果 | 论文《生态位语境中江南民间蚕神信仰的多元并存与和谐共生——以杭嘉湖地区为例》刊发于《2012中国蚕桑丝织民俗文化论坛论文集》，浙江古籍出版社，2013年； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费未结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |