附件

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 李建华                    填表日期：2022年 12月 31 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 建筑垃圾处置工艺及资源再生利用关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州鸿辉资源再生有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2022年09月15日－2024年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 湖州鸿辉资源再生有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 李建华 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 统筹安排 |  |
|  |  | 徐学勇 | 正高级工程师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 方案设计 |  |
|  |  | 郎剑雷 | 高级工程师 |  |  |  | 大东吴建设集团有限公司 |  |  | 方案指导 |  |
|  |  | 杨晓楠 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 方案设计 |  |
|  |  | 李超 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 方案实施 |  |
|  |  | 苏英强 | 高级工程师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 方案实施 |  |
|  |  | 郁乐乐 | 助教 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 试验分析总结 |  |
|  |  | 许影 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 试验分析总结 |  |
|  | 经费总额 | 30 万 | 其中 拨款 |  |  |  | 30万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套 0 万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 14万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 | 激励费 |  | 16 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 5 万元 |  |  | 未拨入 | 25 万元 |  | 实际经费使用总额 | 3.92万元 |
|  | 阶段性成果 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 1.42万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0 万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 激励费 |  | 2.5万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 年 月 日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。