浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 潘百翔                                 填表日期：2015年6月23日

| 立项 信息 | 项目名称 | 浙江省新职业标准《网络营销师》开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州市职业技能鉴定中心、浙江省职业技能鉴定中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.10-2015.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江工商大学、阿思拓电子商务有限公司、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 潘百翔 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 徐寿芳 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 内容专家 |  |
|  |  | 尹国标 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 内容专家 |  |
|  |  | 孙志超 |  |  |  |  | 全国电子商务教学指导委员会校企合作中心主任 |  |  | 内容专家 |  |
|  |  | … | … |  |  |  | … |  |  | … |  |
|  | 经费总额 | 20万 | 其中 拨款 |  |  |  | 20万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套 0万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 5万元 | 会议费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 2万元 | 劳务费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1万元 | 专家咨询费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 | 招待费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 资料费 |  |  |  |  | 1万元 | 印刷费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 通讯费 |  |  |  |  | 1万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 20万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 10.8747万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.575804万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.3241万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 2.85万元 |  | 专家咨询费 |  | 2.22万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 0.904855万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 材料费的科目预算认识有误，实际应为合作协助研究与交流费，成果内容为网络营销师考核平台开发 合计3万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 获得省人保厅认定的标准、考核平台、教材一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 年 月 日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。