湖委办〔2017〕62号

中共湖州市委办公室  湖州市人民政府办公室

印发《湖州市地校合作领导小组职责和运行机制》

《湖州市地校合作行动计划（2017—2020年）》

《湖州市2017年地校合作重点项目清单》《关于

加强地校合作促进创新发展的若干意见》的通知

各县（区）委、县（区）人民政府，市直属各单位：

《湖州市地校合作领导小组职责和运行机制》《湖州市地校合作行动计划（2017—2020年）》《湖州市2017年地校合作重点项目清单》《关于加强地校合作促进创新发展的若干意见》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

中共湖州市委办公室

湖州市人民政府办公室

2017年10月1日

湖州市地校合作领导小组职责和运行机制

一、领导小组职责

在市委、市政府领导下，领导小组主要承担以下职责：

1.贯彻落实国家、省、市有关加强地方和高校合作发展的方针政策，推动在湖高校全面、深度融入湖州经济社会发展，促进地校共同发展。

2.研究制定地校合作工作规划和年度计划，督促有关部门、县区和高校抓好执行。

3.围绕构建“4+3+N”现代产业体系和推进“中国制造2025”试点示范城市、国家绿色金融改革创新试验区建设，突出紧缺急需人才培养引进、在湖高校师生创业创新、高新技术企业和创新型企业培育、关键核心技术攻关和成果转化、地方发展重点工作智力支撑等领域，研究制定促进地校合作的发展战略和重大政策。

4.研究梳理并协调落实地方发展需要在湖高校支持推动的重要事项和在湖高校需要地方支持的重要事项。

5.每年确定一批地校合作重点项目，协调并督促有关方面抓好落实。

6.开展与市外高校的对接合作，促进市外科技资源和创新要素向本市集聚。

7.对地校合作工作推进情况进行督查考核、总结评估。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、领导小组运行机制

领导小组主要通过定期和不定期召开领导小组会议和领导小组办公室例会的方式履行职责，研究决定地校合作工作的重要事项。

1.领导小组会议由组长召集，原则上每年召开一次，主要任务是研究部署地校合作工作任务，确定工作规划和年度计划，明确工作要求，讨论解决地校合作的重大问题。

2.领导小组办公室例会由办公室主任召集，原则上每季召开一次，除11个副主任单位外，根据会议内容需要邀请其他有关单位参加，形成“11+X”的例会机制。领导小组办公室例会主要任务是总结交流前阶段地校合作工作，梳理提出下一步合作推进事项，协调解决合作对接、项目推进中遇到的具体问题。

3.领导小组各成员单位要结合各自工作职责，确定负责地校合作有关工作的分管领导和具体责任人；各县区要参照市里做法，建立与高校对接合作的机制，并明确牵头领导和责任部门。

4.在湖各高校要成立地校合作工作机构，负责统筹与地方对接合作工作，协调落实地校合作领导小组及办公室确定的各项任务。

5.领导小组各成员单位在地校合作领域遇有重要事项需协调解决的，以单位名义将事项报送至领导小组办公室，由办公室汇总后召开例会进行协调落实。特别重大的事项由办公室提交领导小组或市委、市政府研究决定。

湖州市地校合作行动计划（2017—2020年）

为加强地方与在湖高校的深度合作，促进各类创新要素加快向我市集聚并充分发挥作用，根据湖州市国民经济和社会发展“十三五”规划及有关高校“十三五”规划，制定本行动计划。

一、指导思想

全面贯彻落实新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，扎实推进大众创业、万众创新，围绕构建“4+3+N”现代产业体系和推进“中国制造2025”试点示范城市、国家绿色金融改革创新试验区建设，以重大项目、重点工程、重大平台、重点产业、重大政策、重点要素为抓手，充分发挥地方和高校各自优势，积极推动双方资源共享、优势互补、深度合作，努力实现地校协同创新、共赢发展，为湖州加快赶超发展，高质量建设现代化生态型滨湖大城市、高水平全面建成小康社会提供有力支撑。

本行动计划所称“地校合作”，地方指湖州市及所属县区政府、各相关职能部门以及在湖企事业单位和各类市场主体；学校指在湖高校，现阶段主要指湖州师范学院（包括求真学院）、湖州职业技术学院、浙江科技学院安吉校区（中德工程师学院）、浙江工业大学德清校区（在建）等。在合作推进过程中，坚持以下原则：

（一）党政主导、校企联动。以党政为主导力量，突出高校和企业的主体作用，坚持供需对接、政策引领，充分调动各方面的积极性，实现地校各方的主动参与、联动推进。

（二）聚焦项目、市场运作。以项目为合作载体，在深入对接的基础上，坚持市场化运作，推动地方企事业单位和高校共同实施一批合作项目。

（三）突出创新、服务产业。以创新驱动为核心，以产业发展为根本，依托高校集聚和激活创新资源，促进科技创新与产业升级深度融合，持续提升区域创新能力。

（四）注重实效、共建共享。以实效为工作导向，立足发展所需，加大地方对高校的支持力度，加强重点学科和专业建设，提高高校对地方发展的贡献度，在深度合作中实现双方的共同发展。

二、主要目标

（一）政产学研合作更加深入，产业创新动能得到明显增强。建立校区、城区、园区“三区联动”的成果转化机制，打造政府、企业、高校多方协作的若干创新共同体，基本形成与“4+3+N”现代产业体系相适应的高校特色学科、专业体系；以在湖高校为龙头，加强与市外高校合作，形成若干高校联盟，增强对区域创新发展的带动作用。到2020年，湖州师范学院力争建成省部级及以上重点实验室、工程实验室等4—6个，省“2011协同创新中心”或分中心2—3个，面向湖州特色产业和重点企业形成100项以上创新成果与设计成果，孵化30家以上有生命力的创新型小微企业；湖州职业技术学院建成14个国家、省、市示范性实训基地和10个重点科技服务团队、20个校级研发服务中心、30个产学研合作示范基地，在重点产业领域组织实施200个科技服务项目。

（二）人才培养机制更加完善，急需紧缺人才制约得到明显缓解。形成地校联动的人才培养机制，高校在湖州人才发展中逐步发挥主体作用，人才供给基本适应经济社会发展需要。到2020年，湖州师范学院新增国家和省“千人计划”“万人计划”、国家杰出青年科学基金获得者、长江学者、省特聘教授等省级以上各类人才10名以上，在校生规模达到20000人，其中研究生600人，在湖就业的毕业生人数占比力争提高到18%，累计人数达到3200人左右；湖州职业技术学院全日制高职学生规模达到10000人左右，每年培养全日制高职学生3500人，其中在湖就业的毕业生人数占比提高到35%；通过与市外高校合作，每年引进急需紧缺专业人才1000人以上。

（三）平台政策体系更加完备，高校创业创新活力得到明显激发。形成配套较为齐全的创业创新平台体系和具有一定比较优势的创业创新政策体系，高校在全社会创业创新中发挥关键作用。到2020年，湖州师范学院大学生创办企业100家，创业项目200项，创业人数500人；湖州职业技术学院每年培育学生创业团队30个，孵化学生创业项目100个，创业人数450人，培养新型职业农民2500名；市外高校毕业生来湖创业创新人数明显增加。

（四）高校智库作用更加凸显，决策咨询能力得到明显提高。依托国家级、省级重要战略在湖州的实施，共同打造若干在全国有地位、有影响的高端智库，高校对地方重大战略、重点工作、重要事业推进的智力支撑更加有力。到2020年，湖州师范学院、湖州职业技术学院参与市、县区重大调研课题50项，对地方现实问题的应答力明显增强，中国生态文明研究院在研究成果应用方面居国内先进地位；湖州职业技术学院围绕特色产业、农业农村发展等重点领域提供信息服务、决策咨询的能力明显增强。

（五）高校建设发展更加有力，高等教育实力得到明显提升。在湖高校综合实力明显提升，市外高校资源加速向湖州集聚，高等教育在省内的地位有较大幅度的提升。到2020年，我市高校的学科、专业人才汇聚效应更加明显，建成一批全省一流、全国先进的学科、专业、平台和智库；湖州师范学院综合实力跻身国内同类高校前列，争取建成湖州师范大学；湖州职业技术学院建成与地方经济社会发展相适应，在省内有地位、国内有影响的区域性高职名校。

三、重点任务

（一）实施产业发展支撑工程（由市科技局牵头）

1.推进高校学科、专业优化调整。围绕构建“4+3+N”现代产业体系和推进“中国制造2025”试点示范城市、国家绿色金融改革创新试验区建设，突出信息经济、高端装备、休闲旅游、健康产业、现代农业等重点产业和新能源汽车等重点行业领域，逐步建立与产业发展需要相匹配的学科、专业体系。加强师资队伍建设，湖州师范学院新增若干硕士学位授予点，湖州职业技术学院设置若干四年制高职教育专业，努力打造一批基于湖州特色产业、在全国具有较大影响力的特色学科和专业。引导外地高校在湖分校嫁接本部学科优势，对接湖州产业需求，不断优化专业设置。鼓励高校、行业协会、企业联合设立各类专业合作委员会，不断完善合作办学机制。（责任单位：在湖高校、市教育局、市经信委、市科技局、市发改委）

2.深入实施校企合作项目。以绿色智造为重点，建立校企合作项目库。定期梳理排出地校合作重点项目清单，实施专人跟踪推进落实。推动本市企业与在湖高校开展全面深入的对接合作，重点实施一批高校科研成果转化项目、科技咨询服务项目、人才定向培养项目、科技创新平台共建项目。推动在湖高校深度参与湖州市绿色智造发展研究院建设。（责任单位：在湖高校、市科技局、市经信委、市发改委、市科协、各县区政府）

3.合力实施重点领域科技创新攻关。围绕“4+3+N”现代产业体系和龙头骨干企业转型升级，通过组建校企协同创新中心等形式，努力突破一批关键核心技术。依托高校的重点学科和创新团队，进一步整合资源，推进在湖高校与市外高校、科研院所、院士专家工作站等深化合作，引进名院名校和国内外创新资源建设发展研究院、技术转移转化中心、科技服务中心（办事处）等创新载体。（责任单位：市科技局、市科协、在湖高校）

4.努力打通科技成果转化链条。依托湖州市科技信息网络平台，建立在湖高校科技成果库、人才资源库和企业技术需求库，并及时发布供需信息。促进各方对接合作，打通成果转化网上通道。研究建立高校科技成果转化中心，完善高校科技成果处置和收益分配机制，提高科技成果转化率和贡献率。加强知识产权保护和开发利用，加快国家知识产权质押融资试点城市建设，为科技成果转化提供更优的融资环境。培育科技中介服务机构，引导中介机构面向高校提供更加优质的创新服务。（责任单位：市科技局、在湖高校）

（二）实施人才开发协作工程（由市委人才办牵头）

1.大力引进高层次人才。支持在湖高校加强高层次人才队伍建设，推动在湖高校积极参与国家和省“千人计划”“万人计划”等人才工程，大力引进领军型创业创新团队和领军人才。引进一批45周岁以下的青年博士教师，提高人才国际化比例。建立市领导、市级部门负责人联系教授、博士制度。（责任单位：市委人才办、市人力社保局、市科技局、在湖高校）

2.精准培养应用型人才。围绕重点产业培育发展需要，精准对接人才需求，通过学科、专业调整等各种形式，大力培养能够满足当前和未来湖州经济发展需要的专业人才和高技能人才。加强大学生实习实训基地建设，优化人才培养模式，促进工学结合、产教融合，推动高校和地方人才通过相互兼职等形式加强交流共享。发挥高校培训基地作用，拓展“技能+学历”教育。鼓励在湖高校设立特色产业分院，推动湖州师范学院“卓越人才”培养，与有关地方、企业合作办好护理学院等；推动湖州职业技术学院探索打通中职、高职、本科教学合作通道，与有关地方、企业合作办好农民学院、旅游学院等。（责任单位：在湖高校、市人力社保局、市教育局）

3.加强急需紧缺人才的区域协同合作培养。推动在湖高校参与实施“9360”急需紧缺人才引进计划，强化与市外高校的合作，通过建设高校联盟等合作办学形式，进一步做强特色学科，提高人才培养层次。推动在湖高校与湖州重点企业的深度合作，积极推进“定向培养”和“订单培养”，提高人才培养对产业发展的贡献度和协同度。（责任单位：在湖高校、市委人才办、市人力社保局、市教育局）

（三）实施创业创新促进工程（由市人力社保局牵头）

1.合力打造创业创新平台。围绕大众创业、万众创新，加快发展大学科技创业园、科技孵化器和众创空间等平台。推动各高校依托现有专业优势和湖州产业发展基础，建设创业创新学院。推动湖州科技城、南太湖科创中心、湖州科创园、吴兴东部新城大学科技创业园和长兴国家大学科技园等科创平台深化与在湖高校的对接合作，支持高校师生入驻上述平台开展创业创新。（责任单位：市科技局、市人力社保局、市建设局、市规划局、湖州开发区管委会、在湖高校）

2.深化完善创业创新政策。完善支持大学生创业就业的政策措施，鼓励在湖高校毕业生留湖创业就业，吸引市外高校毕业生来湖创业就业。深化高校服务地方管理制度改革，支持和鼓励符合条件的学院和教师成立经营实体，创办学科型公司。鼓励全市企事业单位与高校开展人才和智力交流，建立灵活的用人机制，为创业创新营造开放、宽松、包容的人才环境。（责任单位：市人力社保局、市委人才办、在湖高校）

3.全面加强创业创新教育。健全实践教学体系，增加社会实践和创新创业学分，推进学历证书和职业资格证书“双证书”制度建设。加大学生参与学科竞赛和社会实践的激励力度，完善对指导教师的奖励措施。实施大学生创业引领计划，努力形成更加专业、开放、完善的大学生创业教育服务体系，进一步培育高校创业创新文化。（责任单位：在湖高校、市人力社保局、市教育局）

（四）实施高校智库提升工程（由市发改委牵头）

1.推动高校积极参与地方重大战略。推动高校和市、县区全面深化战略合作，重点在全国生态文明先行示范区、“中国制造2025”试点示范城市、国家绿色金融改革创新试验区、国家全域旅游示范区、全国内河水运转型发展示范区、国家创新型城市等重大战略试点实施过程中，发挥地方高校在基础研究、应用研究领域的作用，培育一批区域特色新型智库。（责任单位：市发改委、市级有关部门、各县区政府、在湖高校）

2.提升高校决策咨询服务能力。在经济社会发展规划编制、计划制定及产业政策谋划等工作中，邀请高校参与决策，强化高校和有关部门的合作。鼓励高校创新组织形式、整合优质资源，积极参与地方发展重要课题研究。加强地校之间工作交流和信息沟通。开展地方青年干部和高校青年教师互派挂职锻炼。（责任单位：市发改委、市委组织部、市委宣传部、在湖高校、市级有关部门、各县区政府）

3.加强人文社科领域合作。推动高校在国家历史文化名城建设以及地方历史文化资源的保护、传承、挖掘等方面发挥更大作用，丰富城市文化内涵。引导高校根植区域文化土壤，开展丝绸文化、茶文化、竹文化、溇港文化等特色研究，并依托地方优势，开展乡村旅游、美丽乡村和农村文化研究。加强地校在国家公共文化服务体系示范区创建等领域合作，鼓励高校面向社会开放文体场馆，开展多种形式的文体活动。（责任单位：市发改委、市文广新局、市社科联、市体育局、在湖高校）

（五）实施高校发展加速工程（由市教育局牵头）

1.推动湖州师范学院、湖州职业技术学院做强实力。加大投入、提升水平，形成市、县区共建共享机制，推动湖州师范学院早日建成湖州师范大学。支持湖州师范学院、湖州职业技术学院硬件基础设施建设，加强校园周边区域城市规划、建设、管理，为高校发展创造良好的环境。支持湖州师范学院、湖州职业技术学院深化教育教学改革，整体提升办学水平。（责任单位：市教育局、市财政局、市建设局、市规划局、有关高校）

2.加快浙江科技学院安吉校区（中德工程师学院）、浙江工业大学德清校区建设发展。推动浙江科技学院安吉校区（中德工程师学院）借鉴德国应用科学大学办学经验，结合国内实际，培育具有创新精神、实践能力和国际素养的高素质应用型人才。加快浙江工业大学德清校区建设，确保如期建成运行。（责任单位：市教育局、安吉县政府、德清县政府、有关高校）

3.做大全市高等教育资源总量。坚持质量和数量并重、存量和增量并重，在提高现有高校办学水平的同时，进一步做大高等教育资源总量。全面加强与国内知名高校的对接合作，积极争取到湖州建立各类服务驿站、创新载体和特色产业分院。鼓励高校对外开展多种形式的学术交流活动，努力提高学科建设水平和学校影响力。（责任单位：市教育局、有关高校、市科技局、市科协、市发改委）

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立由市委、市政府主要领导任组长的地校合作领导小组，负责统筹推进地校合作工作；领导小组下设办公室，负责日常工作的组织、协调、指导、督促和检查。领导小组各成员单位要结合各自工作职责，确定负责地校合作有关工作的分管领导和具体责任人。各县区要参照市里做法，建立与高校对接合作的机制，并明确牵头领导和责任部门。在湖各高校要成立地校合作工作机构，负责统筹与地方对接合作工作，协调落实地校合作领导小组及办公室确定的各项任务。

（二）建立推进机制。建立领导小组牵头抓总、各成员单位分工负责的推进机制。领导小组负责确定地校合作工作规划和年度计划，明确工作要求，讨论解决重大问题；领导小组办公室定期召开例会，协调解决地校合作中的具体问题。“五大工程”各明确一个部门为牵头部门，协调各具体任务的责任单位制定具体实施方案，进一步细化目标任务和工作举措。

（三）强化政策保障。市级各有关部门和各县区要研究出台推动地校合作的具体政策，重点是围绕“五大工程”出台创新性的改革措施，为高校服务地方经济社会发展提供更加宽松、有利的政策环境。市、县区按照共建共享的原则，加大对市属高校的财政支持力度，每年安排一定的预算资金，用于推进地校合作。强化市教育局联系协调在湖高校的职能。

（四）实施督查考核。领导小组及其办公室对各高校及市级有关部门、县区开展地校合作情况进行督查、评估、考核，引导高校提高对地方发展的贡献度，推动各级各有关部门主动强化与高校的合作。每年根据工作进展情况，对完成目标任务情况好的，给予表扬；对未完成目标任务的，给予通报批评。每年选树一批地校合作的先进典型，充分发挥示范引领作用。

湖州市2017年地校合作重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 合作主体 | 项目概述 |  | 2017年推进计划 |  | 所在 县区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产业发展支撑工程（51项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖州科技城新能源汽车及电池研究中心项目 | 湖州开发区管委会 湖州师范学院 微宏动力等企业 | 提供新能源汽车及动力电池方面的研发、检测等技术支持。利用面积5000平方米，计划投资6000万元。 |  | 完成项目选址，拟列入湖州智能科学中心项目。签订合作协议，启动项目建设。 |  | 湖州 开发区 |
| 2 | 鑫达健康护理学院项目 | 湖州师范学院 湖州鑫远投资有限公司 | 共建鑫达健康护理学院，培养高素质实用型护理专业人才，为健康产业提供人才支撑。计划总投资25亿元，占地约600亩，按远期目标5000—10000人在校生规模筹建。 |  | 完成200个招生指标，落实联合培养方案和教学计划；学院建设完成前期，主体建筑启动打桩。 |  | 太湖 度假区 |
| 3 | 湖州国际旅游学院“龙之梦”实训基地项目 | 湖州职业技术学院 湖州国际旅游学院 上海长峰集团 | 共建湖州国际旅游学院“龙之梦”实训基地，服务太湖龙之梦乐园及省运村运行，订单式培养旅游管理专业人才、开展导游、餐饮、客服、演艺等培训。 |  | 签订基地建设框架协议，启动首期合作订单班。 |  | 长兴县 |
| 4 | 传统发酵食品工艺机理研究与工艺优化项目 | 湖州师范学院 湖州老恒和酿造有限公司 | 研究传统发酵食品的菌种混合发酵相关机理，优化发酵菌群，对传统发酵工艺进行功能优化控制。 |  | 优化中试工艺，实现产业化发酵规模。 |  | 吴兴区 |
| 5 | 混合动力汽车启停用锂电池正极材料开发应用研究项目 | 湖州师范学院 浙江超威创元实业有限公司 | 开展混合动力汽车启停用锂电池正极材料研发。 |  | 选定汽车启停用锂电池正极材料。 |  | 长兴县 |
| 6 | 中德智能冷链物流装备研究院项目 | 浙江科技学院 安吉县人民政府 | 开展智能冷链物流装备、智能冷链物联网技术和新材料研究。争取设立省重点实验室成果产业化基地、中德院士工作室、博士后工作站。 |  | 签订合作协议，力争年底装修完成，部分设备到位，挂牌运行。 |  | 安吉县 |
| 7 | 长三角绿色制药协同创新中心实验室二期改造项目 | 浙江工业大学长三角绿色制药协同创新中心 湖州莫干山高新区管委会 | 建成合成实验室、发酵实验室、制剂实验室以及流动化学、发酵、机械化学等多个中试车间，形成制药全过程研究及产业化链条。 |  | 完成中试车间建设并投入使用。 |  | 德清县 |
| 8 | 电梯检测与职业技能培训基地项目 | 湖州职业技术学院 市质量技监局 市特种设备检测研究院 市电梯行业协会 | 共建电梯检测与职业技能培训基地，提供电梯检测服务，常年面向电梯企业开设安装、维保、调试、检验等专业人员技术培训。已投入经费1200万元。 |  | 提供电梯检测服务；面向电梯企业开设培训班10期以上，年培训安装、维保、调试、检验等专业技术人员500人次。 |  | 南浔区 |
| 9 | 华源无机颜料及新材料工程技术研究中心项目 | 湖州师范学院 浙江华源颜料股份有限公司 | 共建华源无机颜料及新材料工程技术研究中心，开展新技术、新产品、新工艺产业化研究，在产品和技术上保持国内领先、国际先进水平。拟投入开发经费3500万元。 |  | 组建以湖州师范学院骨干科技人员为主的研发团队；验收和新申报省级新产品各2项；申请发明专利2—3项。 |  | 德清县 |
| 10 | 永磁同步电动机用耐温散热材料研发项目 | 湖州师范学院 湖州永昌贝诗讬电器实业有限公司 | 永磁同步电动机用耐温散热材料研发，拟投入研发经费200万元。 |  | 产品研发成功，全面投入产品生产应用。 |  | 南浔区 |
| 11 | 产业电子商务研究中心项目 | 湖州职业技术学院 市商务局 织里童装行业协会 南浔地板行业协会 | 面向童装、地板等产业，搭建电商+产业链平台，开展电商与物流融合、产业融资与支付体系的构建研究。 |  | 搭建管理和研究班子，启动调研与框架方案构建。 |  | 吴兴区 南浔区 |
| 12 | 湖州师范学院产学研合作示范基地项目 | 湖州师范学院 各相关企事业单位 | 围绕湖州特色产业，组建一批产学研合作示范基地，在成果转化、平台建设、科学研究、人才培养等方面开展合作。 |  | 新增10个产学研示范基地，涵盖信息经济、新能源、新材料、现代农业、休闲旅游等行业、产业。 |  | — |
| 13 | 湖州职业技术学院校地合作产教联盟建设项目 | 湖州职业技术学院 市发改委 各相关企业、行业协会、园区 | 成立机电、旅游、物流、电商、艺术、建筑等八个专业联盟。 |  | 完成校地联盟合作项目100项。 |  | — |
| 14 | 智能装备制造企业ERP平台二期研究开发项目 | 湖州师范学院 湖州联创软件有限公司 | 开展ERP平台研发，为智能装备制造企业提供管理软件系统。 |  | 完成智能装备制造企业ERP平台构建。 |  | 湖州 开发区 |
| 15 | 晶体硅光伏组件的关键技术研究项目 | 湖州师范学院 浙江创盛光能源有限公司 | 晶体硅光伏组件的关键技术研发。 |  | 筛选出晶体硅光伏组件。 |  | 吴兴区 |
| 16 | 能源装备用耐高温合金无缝管项目 | 湖州师范学院 湖州高林不锈钢管制造有限公司 | 能源装备用耐高温合金无缝管的开发。 |  | 产品研发基本完成，争取投入产品应用。 |  | 南浔区 |
| 17 | 新型高性能负载Pt纳米催化剂的工艺开发项目 | 浙江科技学院 浙江润禾有机硅新材料有限公司 | 新型高性能负载Pt纳米催化剂的工艺开发，通过工艺优化，实现催化剂的高收率回收。 |  | 通过开发合理的工业制备工艺，制备碳载Pt复合材料，并将其应用于硅氢加成反应。 |  | 德清县 |
| 18 | 中药保健品中试基地项目 | 浙江工业大学长三角绿色制药协同创新中心 浙江中医药大学药物所 湖州莫干山高新区管委会 | 建设包含中药粉剂、膏剂、饮剂、颗粒剂等固体和液体的中试生产线，用于中药保健品的开发及报批。 |  | 年底前建成并投入使用。 |  | 德清县 |
| 19 | 聚乳酸类可生物降解高分子材料的开发及产业化项目 | 浙江工业大学 浙江省千人计划产业园德清分园 | 计划形成年产100吨的工业级聚乳酸产品和20公斤医药级聚乳酸及其共聚物高分子材料。 |  | 生产并销售高品质医药级共聚物产品，筹建高纯度丙交酯和工业级聚乳酸中试和规模生产工厂。 |  | 德清县 |
| 20 | 高端缓控释药物制剂的一致性评价研究开发项目 | 浙江工业大学 浙江省千人计划产业园德清分园 | 将两个产品重现药学研究数据，开展重复临床一致性实验，达到与原研药等效，向国家食品药品监督管理总局报批。 |  | 完成产品立项，并进行实验室初期制剂研究。 |  | 德清县 |
| 21 | 高温定形生产线控制系统开发项目 | 湖州职业技术学院 湖州旺能机械设备制造有限公司 | 完成高温定形生产线控制系统，包括开发定形段的主牵引电机和收卷电机应保证恒张力控制、各控制点具备现场/远程两种操作方式等项目。 |  | 完成设计、采购等准备工作；完成加温段的各电机转速可独立和同步调整。 |  | 吴兴区 |
| 22 | 水稻精量穴直播机关键技术研究项目 | 湖州职业技术学院 星光农机股份有限公司 市农机推广站 | 校企合作完成水稻精量穴直播机关键技术研究，包括水稻芽种轨道流动物理机械特性研究，穴情检测与选、储穴控制机理研究等。 |  | 完成水稻芽种轨道流动状态参数、下落通道结构参数仿真设计和测试、水稻芽种精量穴直播机排种系统方案优化等。 |  | 南浔区 |
| 23 | 氧化铁红颜料色相控制产业化技术开发项目 | 湖州师范学院 浙江华源颜料股份有限公司 | 氧化铁红颜料色相控制技术研发，以及产业化推广。拟投入研发经费350万元。 |  | 申请发明专利1—2项。 |  | 德清县 |
| 24 | 基于结构材料优化研究的FF-1602无天桥针织横机产业化应用项目 | 湖州师范学院 浙江丰帆数控机械有限公司 | FF-1602无天桥针织横机研发。 |  | 完成研发，争取投入产业化应用。 |  | 长兴县 |
| 25 | 基于结构材料优化研究的绣花机盘带绣装置产业化应用项目 | 湖州师范学院 湖州冠炯机电科技有限公司 | 基于结构材料优化研究的绣花机盘带绣装置研发。 |  | 选定绣花机盘带绣装置材料。 |  | 长兴县 |
| 26 | 酸性废水环保处理助剂的研发项目 | 湖州师范学院 湖州浙宝冶金辅料有限公司 | 酸性废水环保处理助剂研发。 |  | 筛选出酸性废水环保处理助剂。 |  | 长兴县 |
| 27 | 免疫增强型青鱼膨化配合饲料的研发与应用技术项目 | 湖州师范学院 湖州海皇生物科技有限公司 | 重点破解免疫增强型青鱼膨化配合饲料的研发与应用技术领域的技术难题及免疫增强型青鱼膨化配合饲料产品的后续规模化开发。 |  | 开展糖源种类的选择及在免疫增强型青鱼膨化配合饲料中的最适添加量研究；开展蝇蛆粉在免疫增强型青鱼膨化配合饲料中的最适添加量研究。 |  | 长兴县 |
| 28 | 超高压混凝土外加剂开发及强化机理研究项目 | 湖州师范学院 湖州绿色建材开发有限公司 | 超高压混凝土外加剂研发，拟投入研发经费300万元。 |  | 基本完成超高压混凝土外加剂配方筛选。 |  | 吴兴区 |
| 29 | 水泥混凝土活化增强剂的研发应用项目 | 湖州师范学院 湖州绿色建材开发有限公司 | 水泥混凝土活化增强剂的研发，拟投入研发经费200万元。 |  | 完成水泥混凝土活化增强剂的新配方和新工艺。 |  | 吴兴区 |
| 30 | 蜜月小镇主题雕塑《月之恋》系列导引雕塑《心相印》创意项目 | 湖州师范学院 湖州南太湖市政建设有限公司 | 蜜月小镇主题雕塑《月之恋》系列导引雕塑《心相印》设计研发。 |  | 基本完成雕塑《心相印》设计。 |  | 太湖 度假区 |
| 31 | 钢包用高强度铝镁碳砖的开发与研制项目 | 湖州师范学院 浙江金汇华特种耐火材料有限公司 | 开发钢包用高强度铝镁碳砖，提高铝镁砖的抗渣性能和抗热震性，提高高温强度和使用温度，满足钢包溶池部位和包底部位苛刻使用条件。 |  | 完成项目研发。 |  | 长兴县 |
| 32 | 汽车零部件及发动机机械性能研究项目 | 湖州师范学院 湖州安达汽车配件有限公司 | 实现汽车关键零部件自动化升级改造，提升汽车发动机关键部件机械性能。 |  | 开展实验设备基础改造和项目方案优化，进行试生产、调试并申请专利。 |  | 湖州 开发区 |
| 33 | 可减免器官损伤的器官保护液的研发与生产项目 | 湖州师范学院 湖州露湖鄱生物科技有限公司 | 构建可穿透细胞膜的血红素氧化酶，在蛋白克隆表达与生产中建立合作，达到器官保护作用。 |  | 完成CPP-H01表达纯化工艺、药效学研究，完成器官保护液的研究与制备。 |  | 湖州 开发区 |
| 34 | 病死畜禽肉骨粉的营养性能和安全性能评估及其在水产养殖中的应用研究项目 | 湖州师范学院 浙江百奥迈斯生物科技有限公司 | 重点破解病死畜禽肉骨粉在水产养殖中的应用领域的技术难题及病死畜禽无害化处理后续产品的研发及再利用。 |  | 完成病死畜禽肉骨粉的营养性能和安全性能评估；制定肉骨粉水产养殖配合饲料中的应用技术方案。 |  | 湖州 开发区 |
| 35 | 杂交泥鳅种苗产业化关键技术开发项目 | 湖州师范学院 安吉元庆鱼业有限公司 | 开展台湾泥鳅和本地泥鳅的杂交关键技术研究，推动杂交泥鳅种苗产业化。 |  | 完成台湾泥鳅和本地泥鳅的杂交育种，形成相关技术方案。 |  | 安吉县 |
| 36 | 禽蛋全生物高值化综合利用新工艺开发与产业化项目 | 浙江科技学院 浙江艾格生物科技股份有限公司 | 组建禽蛋全生物高值化综合利用协同创新分中心，对禽蛋活性物质全生物利用提取纯化与转化系列技术进行系统化提升，达到国内领先技术水平的大规模产业园建设。 |  | 进行关键技术研究和工艺优化完善，启动禽蛋全生物高值化利用基地建设。 |  | 长兴县 |
| 37 | 动物源核酸与多肽活性物开发关键技术研究与产业化示范项目 | 浙江科技学院 浙江华军药业有限公司 | 通过生物技术转化研究开发动物源核酸与多肽类生物活性物质，并产业化应用到生物医药领域、营养与保健领域等。 |  | 启动湖州安吉天子湖开发区基地建设，筹建浙江省农副产品生化制造重点科技创新团队动物源核酸与多肽活性物科技创新研究院。 |  | 安吉县 |
| 38 | 基于竹叶与竹笋的功能性产品高值化生物加工技术突破与产业化开发项目 | 浙江科技学院 浙江圣氏生物科技有限公司 | 在传统竹笋加工与竹叶活性物提取技术基础上，开发适合安吉竹资源深度转化和循环利用的集成化技术，进一步促进竹产业转型升级。拟投入研发经费200万元。 |  | 开发竹叶与竹笋高值化生物加工技术，筹建省重点实验室竹源功能性产品生物加工技术研究院。 |  | 安吉县 |
| 39 | 功能型重组装饰材专利战略分析研究项目 | 浙江科技学院 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司湖州分公司 | 围绕重点产品的开发同步推进环保高韧型、耐候型、阻燃型重组装饰材等方面的工作，形成项目报告。该项目属于浙江省专利战略推进项目。 |  | 完成调研和意见的起草，对重组装饰材专利战略分析研究，同时确认行业关键技术、完成检索式的构建，得到相关数据。 |  | 德清县 |
| 40 | 基于物联网的人体特征深度检测网络协同跟踪系统及其在恒林椅业设计制造中的应用研究项目 | 浙江科技学院 浙江恒林椅业股份有限公司 | 结合恒林椅业企业新产品开发，研究人体体征深度检测网络协同跟踪系统。 |  | 完成软硬件技术的集成，进行调试、试运行和改进，并在开展企业应用示范。 |  | 安吉县 |
| 41 | 新能源车用动力电池智能充电装置的研究与开发项目 | 浙江科技学院 德清勃朗特能源科技有限公司 | 研制车用动力电池智能充电装置应用技术，解决配套设计方案与产品设计。 |  | 解决配套设计方案与产品设计，样机制作进入调试阶段。 |  | 德清县 |
| 42 | 混合智能学习模型制造过程质量控制系统开发项目 | 浙江科技学院 浙江诺比德机械科技有限公司 | 开发“基于混合智能学习模型制造过程质量智能控制系统”，为企业提供全方位制造过程质量控制系统解决方案，提升企业产品质量和生产效率。 |  | 组织项目相关产品进行检测评测，并在企业进行试点应用。 |  | 长兴县 |
| 43 | HB-60型高仿木纹表面共挤改性ASA压花型材项目 | 浙江科技学院 浙江宏博新型建材有限公司 | 研究配方及生产工艺，解决产品的阻燃性及韧性问题。 |  | 完成项目总结。 |  | 德清县 |
| 44 | 低定量热转移纸的研究与开发项目 | 浙江科技学院 湖州立丰纸业有限公司 | 开发合适的碎浆和磨浆工艺，提高碎浆能力，降低碎浆能耗，更多地保留纤维长度和纤维强度，从而降低磨浆成本，并提高成纸的强度。 |  | 确定生产工艺及筛选净化浓度等工艺参数，开展试生产。 |  | 安吉县 |
| 45 | 酿造工业副产物综合处理技术项目 | 浙江科技学院 浙江五味和食品有限公司 | 通过多菌种制曲工艺及稀醪发酵技术，将醋渣开发成新型调味品，将酱渣开发成新型生物饲料。 |  | 计划完成醋渣多菌种制曲的小试及中试过程。 |  | 德清县 |
| 46 | 脱除有害因子的银杏酮酯制备关键技术研究项目 | 浙江科技学院 浙江天草生物科技股份有限公司 | 开发银杏黄酮和银杏内酯提取工艺、银杏酸脱除工艺，并进行产业化放大。 |  | 发表1篇论文，申请1项发明专利。 |  | 安吉县 |
| 47 | SDM混合叠加强力环保型铆链的研发和产业化项目 | 浙江科技学院 湖州杭美输送机械有限公司 | 通过计算机算法分析，提高链条在特定周期数下的抗热承受力。 |  | 通过ANSYS算法中的电路耦合仿真求解出初级的电流、电压，找出提高效率的途径。 |  | 湖州 开发区 |
| 48 | 童装设计与研发中心项目 | 湖州职业技术学院 织里中国童装城 | 共建童装设计与研发中心，面向织里中国童装城，提供产品设计开发、技术服务、技能培训等服务。 |  | 设计与研发项目5项以上，服务企业10家以上。 |  | 吴兴区 |
| 49 | 新能源汽车实训基地项目 | 湖州职业技术学院 湖州科技城（湖州开发区） 微宏动力 长运集团 | 共建新能源汽车实训基地，培养新能源汽车技术骨干和旅游大客车驾驶员，年培训1000人次以上，并建成新能源汽车展示体验中心。 |  | 与微宏动力、长运公司合作开设订单班，完成实训基地项目方案设计。 |  | 湖州 开发区 |
| 50 | 浙江科技学院农业生物资源高值化利用产教融合项目 | 浙江科技学院 各相关企事业单位 | 建立紧密对接农业生物质高值利用产业链、创新链专业体系，申请专利20件以上，建立产教融合、协同育人的人才培养模式，聘请企业工程师参与修订培养方案和教学大纲。 |  | 组建功能蛋白、活性肽、功能糖和功能基因研究博士教授团队4个；与农业生物资源行业龙头企业共建细胞营养与健康产业基地12个。 |  | — |
| 51 | 时间分辨荧光定量免疫层析关键技术研究及系列产品开发项目 | 浙江科技学院 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 研究时间分辨荧光定量关键技术，开发时间分辨荧光定量分子诊断系列产品，实现从原辅材料生产、产品研发至产品销售的一条龙多元体格局。 |  | 推进企业上市工作，签订基地建设框架协议，启动产教融合基地建设，开展相关技术攻关研究。 |  | 安吉县 |
| 二、人才开发协作工程（11项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | “天能学院”建设项目 | 湖州师范学院 天能集团 | 依托湖州师范学院理学院主体，由天能集团冠名“天能学院”，增设新能源专业，共建新能源领域科研开发与成果转化平台。 |  | 湖州师范学院选派一批青年博士赴天能集团挂职交流；完成“天能学院”构架建立、运作方式确定等。 |  | 长兴县 |
| 53 | 湖州市公共实训中心技能型人才培训项目 | 湖州职业技术学院 市经信委 市人力社保局 市教育局 | 共建高技能人才培训基地，搭建区域内企业、职业院校及培训机构的共享实训平台，开展社会培训和职业技能鉴定。完成湖州市公共实训中心二期建设。已投入1.2亿元。 |  | 完成二期建设。完成社会（含院校）培训12000人次，职业技能鉴定6000人次。 |  | — |
| 54 | 湖州师范学院实习实训基地项目 | 湖州师范学院 各相关企事业单位 | 依托基地重点开展大学生专业学习、技能训练、创新创业实践和学科竞赛等活动，促进应用型人才培养。 |  | 新增10个左右校级紧密型合作基地，重点与行业龙头企业共建机械设计制造及其自动化专业学生实习实训基地。 |  | — |
| 55 | 湖州科技城工人技能实训基地项目 | 湖州开发区管委会 市总工会 湖州职业技术学院 | 共建湖州科技城工人技能生产性实训基地，实训区面积5000平方米。计划投资5000万元。 |  | 完成基地建设方案，争取项目开工。 |  | 湖州 开发区 |
| 56 | 湖州职业技术学院校企合作订单式人才培养项目 | 湖州职业技术学院 各相关企业、行业协会、园区 | 与市内企业、行业协会、园区开展订单式人才培养，为企业转型升级提供人才支撑。 |  | 在机电、电商、国贸等重点专业中开设订单班不少于6个。 |  | — |
| 57 | 教育部工业机器人领域职业教育合作院校建设项目 | 湖州职业技术学院 市发改委 市经信委 市科技局 | 共建工业机器人应用人才培养中心。开展工业机器人专业人才培养、培训等，投入建设经费600万元。 |  | 完成工业机器人实训中心建设。 |  | — |
| 58 | 德清职业中专“工业机器人运维”课程开发与人才培养项目 | 湖州职业技术学院 浙江省德清县职业中等专业学校 | 合作开发中高职衔接的“工业机器人运维方向”课程、教材及资源，共建工业机器人运维师资队伍与实训基地，培养工业机器人运维人才。 |  | 搭建中高职衔接的“工业机器人运维”方向的专业建设团队；制定、申报五年一贯制机电专业（工业机器人运维）招生计划；购置“工业机器人”实训设备。 |  | 德清县 |
| 59 | 湖州农民学院新型职业农民培训项目 | 湖州职业技术学院 市农办 市教育局 市农业局 浙大南太湖农推中心 | 共建新型职业农民培训基地，开展新型职业农民教育培训。每年投入400万元。 |  | 培训和认定新型职业农民2000名。 |  | — |
| 60 | 湖州师范学院定向培养基层卫生人才项目 | 湖州师范学院 市卫生计生局 各县区人力社保局 | 面向农村基层社区卫生服务站开展临床医生、护理人才的定向培养。 |  | 面向各县区计划招收临床医学定向委培本科43人、专科72人；护理定向委培本科1人、专科40人。 |  | — |
| 61 | 湖州师范学院附属学校建设项目 | 湖州师范学院 相关中小学与幼儿园 | 开展中小学教师培训、紧密型教育实习基地、校本课程建设等合作，推进附属学校建设。 |  | 面向附属中小学开展教学研究和教师教育培养工作；开展“湖州师范学院附属第三幼儿园”挂牌等工作。 |  | — |
| 62 | 湖州师范学院继续教育人才培训项目 | 湖州师范学院 各相关企事业单位 全市社会人员 | 开展本、专科函授学历教育，教师培训、职业技能考证培训，企业实务培训、信息服务政策和信息安全培训等，提升湖州市社会人员、企事业单位在职人员的学历与素质。 |  | 2017年为湖州开展学历教育、技能培训等10000人次以上。 |  | — |
| 三、创业创新促进工程（4项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 湖州师范学院众创空间项目 | 湖州师范学院 湖州市人民政府 | 吸纳本校师生和校外创新创业团队入驻，力争到2020年入驻创业团队100个、项目200个。 |  | 完成项目前期，争取项目立项。 |  | — |
| 64 | 校企合作信息发布平台项目 | 市科技局 在湖高校 | 在湖州市科技信息网网络平台基础上嵌入“在湖高校信息模块”，适时推送在湖高校专家信息和最新科技成果，以及发布地校合作项目清单和项目推进情况。 |  | 启动湖州市科技信息网网络平台升级工作。建立在湖高校人才资源库、科技成果库和企业技术需求库。 |  | — |
| 65 | 创新驱动发展拓市场试点示范城市建设子项目 | 湖州职业技术学院 市商务局 机电、高新类外贸企业 | 为机电、高新类外贸企业提供人才培养、技术合作、标准制定等服务。 |  | 为机电高新类涉外企业开展专题培训20场；建成外贸商机网，服务200家以上机电高新类企业开拓国际市场。 |  | — |
| 66 | 东部新城大学科技孵化园项目 | 湖州师范学院 吴兴区人民政府 | 建设创新研究院，推动科技成果在吴兴区转化和产业化。 |  | 创新研究院首批项目入驻。 |  | 吴兴区 |
| 四、高校智库提升工程（10项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 中国生态文明研究院决策咨询项目 | 湖州师范学院 湖州市人民政府 中国科学院地理科学与资源研究所 | 集中开展生态文明制度、绿色产业、美丽乡村、绿色城镇化、美丽乡村建设模式、生态标准评估体系等研究工作，为生态文明先行示范区建设提供决策咨询与服务。 | 继续推进国家社会科学基金特别委托“全国生态文明先行示范区建设理论与实践研究：以湖州市为例”，立项生态文明研究课题不少于5项。 |  |  | — |
| 68 | 湖州绿色智能制造研究院项目 | 市经信委 中国工程院 湖州师范学院 浙江工业大学 | 根据“中国制造2025”试点示范城市建设要求，共建绿色智能制造研究院，开展人才合作、产业研究、技术攻关、标准制订等合作。 | 签订合作协议，制定建设方案，组建绿色智造研究院管理与研究团队，年内挂牌运作。 |  |  | — |
| 69 | “两山”思想研究中心项目 | 湖州师范学院 安吉县委宣传部等 | 共建研究中心，发挥湖州师范学院智力资源，紧紧围绕“两山”重要思想开展理论和实践研究。 | “两山”思想研究中心年内挂牌，启动“两山”重要思想引领美丽乡村建设研究。 |  |  | 安吉县 |
| 70 | 湖州发展研究院决策咨询项目 | 湖州师范学院 湖州市人民政府 浙江大学 | 共建湖州发展研究院，承担或参与市委、市政府重大调研课题研究等，为市委、市政府决策提供智力支持和咨询服务。 | 参与市委市政府重大课题、市县区政府部门课题调研不少于8项，立项市校合作课题30项左右。 |  |  | — |
| 71 | 湖州农村发展研究院决策咨询项目 | 湖州师范学院 湖州市人民政府 | 结合湖州“三农”实际，围绕新农村建设的前瞻性、战略性和全局性问题，开展农村经济、社会、文化研究，为湖州地方农村发展提供决策咨询与服务。 | 立项校级专项课题不少于5项，做好市农办、市社科联、农发院三方联合招标课题的申报立项工作。 |  |  | — |
| 72 | 中国乡村旅游扶贫工程观测中心项目 | 湖州师范学院 市旅游委 | 汇总分析全国乡村旅游扶贫工程观测点统计数据并开展跟踪研究，组织全国观测点业务培训，为全国乡村旅游和扶贫提供决策依据。 | 依据相关指标对全国各个观测点实施数据分析和动态跟踪，形成分析报告，并上报国家旅游局。 |  |  | — |
| 73 | 浙江苕溪湿地生态系统国家定位观测研究站项目 | 湖州师范学院 国家林业局竹子研究开发中心 | 在西苕溪源头安吉龙王山建设主观测站，在中游安吉西港湿地和下游湖州西山漾湿地建设辅助观测点，针对不同断面、不同湿地类型，开展同步对比监测和研究，项目申请国家投资811.6万元。 | 通过项目答辩，力争获批立项；着手开展实施前的准备工作。 |  |  | 安吉县 吴兴区 |
| 74 | 浙江乡村旅游研究院项目 | 湖州师范学院 市旅游委 | 开展中外旅游课题研究、乡村旅游国际论坛、乡村旅游产业研究，以及乡村旅游人才培训等工作。 | 开展相关课题研究，筹备并开好“2017中国乡村旅游发展·湖州论坛”。 |  |  | — |
| 75 | 吴兴区非公企业健康运行指导中心项目 | 吴兴区委统战部（区工商联） 湖州职业技术学院 | 共建企业健康运行指导中心，根据非公企业需求，提供上门咨询服务、出具企业健康运行报告，助推企业转型升级。 | 完善运行机制，提供上门服务，完成5家以上非公企业健康运行诊断及转型升级指导。 |  |  | 吴兴区 |
| 76 | 湖州桑基鱼塘系统申遗项目 | 湖州师范学院 市农业局 | 开展农业文化遗产保护与发展研究与服务；开展桑基鱼塘申遗指导服务等。 | 重点指导南浔区桑基鱼塘申报全球重要农业文化遗产并提供技术支持。 |  |  | 南浔区 |
| 五、高校发展加速工程（9项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 高校联盟项目 | 湖州师范学院 湖州职业技术学院 相关高校 | 联合市内外相关高校成立联盟，集聚高校资源，推进创新创业、人才协同培养、企业技术研发等各项工作。 |  |  | 完成高校联盟组建。 | — |
| 78 | 湖州师范学院重点学科建设项目 | 湖州师范学院 湖州市人民政府 | 围绕“4+3+N”现代产业体系，不断加强重点学科建设，努力形成与湖州现代产业体系相适应的高校特色学科体系。 |  |  | 新建生物学、生态学、机械工程、药学、设计学等10个重点学科。 | — |
| 79 | 湖州师范学院专业设置与课程优化项目 | 湖州师范学院 各相关企事业单位 | 对接“4+3+N”现代产业体系，围绕现代农业、医学和健康、新能源和新材料、先进装备制造业、现代服务业、文创专业群，加快专业动态调整。 |  |  | 申报新能源材料与器件等专业；完成物联网工程专业、护理学专业、旅游管理专业校地共育课程调整。 | — |
| 80 | 湖州国际旅游学院建设项目 | 湖州职业技术学院 市旅游委 市旅游集团 各相关企业、行业协会、园区 | 开展高职教育、专本衔接、国际合作办学、发展职业培训等，培养多规格的区域旅游适用型、卓越型人才。 |  |  | 在校生规模1500人，年校地合作项目10项以上，培训2000人次以上。 | — |
| 81 | 湖州师范学院微生物制剂与农产品安全重点实验室项目 | 湖州师范学院 市科技局 | 建设农林微生物组学、病原微生物检测与预警、植物健康微生物调控与制剂、微生物源天然产物开发利用等功能实验室，开展重要农作物病虫害高效防控技术、微生物高效检测技术等研究，计划投入340万元。 |  |  | 实验室面积、仪器设备等指标达到市重点实验室建设标准，完成验收。 | — |
| 82 | 湖州师范学院固废资源化处理装备与再生利用技术重点实验室项目 | 湖州师范学院 市科技局 | 围绕固废资源化处理装备、固废处理装备协同控制技术、固废再生利用与绿色材料三个方向，开展微波热解炭化、污染土壤修复装备等研究，解决节能环保产业固废资源化处理与再生利用问题，计划投入400万元。 |  |  | 改建2100平米专业科研用房，新增仪器设备400万元左右，加大人才引进和外出培训，完成市重点实验室建设任务。 | — |
| 83 | 湖州职业技术学院专业设置与课程体系优化项目 | 湖州职业技术学院 市经信委 市教育局 | 围绕“4+3+N”现代产业体系，开设新能源汽车、工业机器人等新专业，完成3—4个专业（群）的新设或调整。 |  |  | 优化专业设置与课程体系，开设新能源汽车、工业机器人两个新专业，完成课程体系建设。 | — |
| 84 | 湖州师范学院服务地方团队优化调整项目 | 湖州师范学院 各相关企事业单位 | 围绕“4+3+N”现代产业体系，优化调整服务地方团队。 |  |  | 在原有“8+8”重点服务地方团队基础上优化调整，凝炼高层次人才服务团队，组建高端装备、控制技术、新材料等“10+10”重点服务地方团队。 | — |
| 85 | 浙江工业大学德清校区建设工程项目 | 浙江工业大学 德清县人民政府 | 项目计划投资28.3亿元，占地面积996亩，建筑面积40万平方米，按照在校生规模10000人、教职工800人规划设计，建设化工学院、药学院、生工学院、海洋学院、材料学院、环境学院等6个学院和1个研究中心（协同中心），以及图书馆、食堂、体育馆等配套设施。 |  |  | 下半年开工建设，并基本完成桩基及基础施工，部分主体开始施工。 | 德清县 |

关于加强地校合作促进创新发展的若干意见

为认真贯彻落实市委、市政府关于加强地校合作的决策部署，推动地方与在湖高校深度合作，加快集聚各类创新要素，促进创新驱动发展，助力加快赶超、实现“两高”，提出如下意见。

一、加强高校学科建设、优化专业设置。围绕构建“4+3+N”现代产业体系，高校要加强学科建设、优化专业设置，主动适应我市重点产业发展需要，推进地校人才共育、产教融合发展。鼓励高校与行业龙头企业共建一批重点学科和特色专业，支持面向重点产业的特色学院建设。支持市属高校建设重点实验室，对新建成的国家、省、市级重点实验室分别给予100万元、30万元、10万元的科技项目支持。（责任单位：在湖高校、市发改委、市经信委、市科技局、市财政局）

二、支持高校高层次人才队伍建设。支持高校对引进的学科领军人才、学科带头人等高层次人才，给予“一人一议”政策支持。市属高校引进的高层次人才，按人才住房政策规定，享受购房补贴。增加省151人才工程、市1112人才工程申报指标，提高市1112后备人选入选比例。对在国内外取得过重大影响的成果或成绩的突出贡献人才，可追加绩效工资总量用于专项奖励，奖励指标单列于绩效工资水平和总量。将入选市级以上人才工程、具有高级职称等高层次人才绩效工资实行单列，不纳入单位绩效工资总量。（责任单位：市委人才办、市人力社保局、市财政局、在湖高校）

三、鼓励高校加大应用型和高技能人才培养力度。鼓励本地高等院校向我市制造业企业输送高素质应用型人才和高技能人才，每输送一名毕业生给予800元奖励，其中高级工及以上按2000元/人奖励，每家院校每年最高奖励不超过50万元。对参加职业技能培训并取得相应职业资格证书的，按高级工1000元/人、技师1200元/人、高级技师1500元/人的标准给予培训补贴。对认定为市级技能大师工作室的，给予每家不少于3万元资助，其中列入重点技能大师工作室的，给予每家5万元重点资助。积极探索中高职衔接办学新模式。（责任单位：市委人才办、市人力社保局、市财政局、市教育局、在湖高校）

四、鼓励高校科技成果在本地转移转化。依托湖州市科技信息网络平台，建立在湖高校科技成果库、人才资源库和企业技术需求库，并及时发布供需信息。鼓励高校以技术转让、许可、投资入股等形式实施科技成果转化，重要贡献人员和团队的成果转化收益比例不得低于70%。加大科技奖励力度，对获国家科学技术奖奖项和省科学技术奖一等奖的项目，给予配套奖励。积极应用“创新券”，促进科技资源开放共享，推动产学研紧密结合。指导高校制定出台符合科研实际需要的相关科研项目资金管理具体实施办法，进一步调动高校科研人员的科研和服务地方工作积极性。（责任单位：市科技局、市科协、市财政局、在湖高校）

五、鼓励高校毕业生留湖创业就业。对有创业要求、具备一定创业条件但缺乏创业资金的大学生创办个体工商户（含经认定的网络创业），可申请不超过30万元的创业担保贷款。对大学生初次创办企业或从事个体经营（含经认定的网络创业）的，按规定给予创业补贴。大学生创办个体工商户或企业，正常经营并依法缴纳社会保险费1年以上的，可给予5000元的一次性创业社保补贴。高校毕业生在经认定的众创空间内创办个体工商户或个人独资企业的，可依法享受税收减免政策。经认定的众创空间内规模（限额）以下创业企业首次升级为规模（限额）以上的，各级财政给予相关补助。鼓励离校未就业的毕业生到本地见习基地进行一定期限的实践训练，给予不低于当地最低工资标准的见习期间生活补助。探索制定在湖高校毕业生留湖就业激励办法，促进高校提高毕业生留湖就业比例。（责任单位：市委人才办、市人力社保局、市科技局、市财政局、在湖高校）

六、鼓励高校与企业人才双向交流、柔性使用。企业高层次人才受聘到高校兼职从事教学和科研工作，高校应给予人才柔性引进政策。教师经批准到企业从事科技攻关、挂职锻炼以及其他兼职服务，所在高校给予工作量补贴。鼓励高校与企业合作开展柔性引才，对担任高校客座教授或企业“星期天工程师”的国内外知名院士、专家等高层次人才，经评审认定给予项目资助。（责任单位：在湖高校、市委人才办、市经信委、市科技局、市科协）

七、支持高校与企业共建创新平台。对新建国家实验室、国家技术创新中心、国家制造业创新中心的，给予500万元资助。对新建国家企业技术中心、国家工程（技术）研究中心，给予每家100万元资助。首次被认定为省级重点企业研究院的，经考核符合省定条件的按省补助金额同比例配套。支持市外名院名校和国内外创新资源建设发展研究院、技术转移转化中心和科技服务中心（办事处）。（责任单位：市经信委、市发改委、市科技局、市财政局、在湖高校）

八、鼓励高校大学生在湖实训实习。鼓励校企共建校内外生产性实训基地、创业教育平台等。支持企业以资本、技术、管理、设备等要素参与高校办学，共建实习实践基地等。深化“9360”战略合作联盟和技能人才校企合作联盟建设，积极与两大联盟学校开展深度合作，建立联盟学校在校大学生来湖实训实习的激励机制。鼓励市内外在校大学生在湖开展研学活动，开辟社会实践课堂，具有教育意义、国有投资或控股的3A级及以上旅游景区和各级各类国有文化场馆给予相关免费。（责任单位：市人力社保局、市经信委、市财政局、市建设局、市旅游委、市文广新局、市教育局、在湖高校）

九、鼓励高校参与众创空间建设。对获得国家级、省级、市级认定的众创空间一次性分别给予100万元、50万元、10万元奖励。经认定的众创空间每培育一家国家重点扶持的高新技术企业，可获得奖励5万元。对经认定的众创空间内被纳入“双高”企业培育库满一年的创业企业，给予一次性奖励5万元。湖州科技创业园科技创业种子资金优先支持经认定的众创空间推荐的项目，符合条件的给予10万元项目资助。对在各类国际创客大赛、创客沙龙、创业训练营、院校创新创业大赛等活动中获奖的优秀项目，经审核认定后，给予5万元的一次性奖励。优先推荐众创空间内的创业者参与“发现双创之星”活动评比，对被评为我省“发现双创之星”的创业者给予5万元的一次性奖励。支持高校创业园建设，对获得国家级、省级、市级大学生创业示范园（创业孵化基地）的，分别给予50万元、30万元、20万元的补贴。完善创业园相关政策，鼓励创业园为大学生创业企业提供孵化服务，提高孵化成功率。（责任单位：市科技局、市人力社保局、市财政局、在湖高校）

十、支持高校师生创业创新。深化高校科技成果处置权管理改革，鼓励高校将拥有的科技成果用于支持师生在湖创业创新。对在岗科技人员兼职从事科技成果转化或创办企业的，高校应在职称评定等方面给予政策支持。支持高校拥有科技成果的科技人员经所在单位同意后离岗创业创新，高校可在一定期限内保留其人事关系。改进职称评审模式，将完成、转化科技成果作为职称评定的重要依据。鼓励高校将创业创新教育融入专业教育，提高学生的创业创新能力，对在校学生参加创业创新活动以及发表论文、获得专利授权等可折算为学分。（责任单位：市人力社保局、市编委办、市科技局、在湖高校）

十一、加大对高校服务地方的绩效激励。对高校从事科研和服务地方活动、开展各类社会培训继续实施服务奖励，奖励性支出不纳入绩效工资总量。加大对科研人员的激励力度，在统筹安排合作项目间接费用时，取消绩效支出的比例限制，绩效支出安排与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩，绩效支出不纳入绩效总量。规范委托研发等横向劳务报酬管理，项目研发团队可按合同约定或单位内部管理办法获得劳务报酬，并依法缴纳个人所得税，劳务报酬不纳入绩效工资总量。（责任单位：市人力社保局、市财政局、在湖高校）

十二、鼓励高校加强决策咨询服务。围绕谋划实施区域发展重大战略，鼓励高校通过创新组织形式、整合优质资源，建设一批区域特色新型智库，积极参与地方发展重要课题研究。（责任单位：市级有关部门、各县区政府、在湖高校）

本意见自2017年1月1日起实施。各县区要按照本意见精神，抓紧制定具体实施办法，切实抓好贯彻落实。

中共湖州市委办公室            2017年10月10日印发