附件

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   陈骏                      填表日期：2022年12月 30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 动态调度自动化仓储系统智能控制关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 湖州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2020年07月01日至2023年06月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 1.浙江博奥铝业有限公司 2.浙江大学 3.山西东杰智能物流装备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 陈骏 | 助教 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 朱善安 | 教授 |  |  |  | 浙江大学 |  |  | 算法优化指导 |  |
|  |  | 丁小强 | 工程师 |  |  |  | 浙江博奥铝业有限公司 |  |  | 开展现场试验 |  |
|  |  | 张紫东 | 助教 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 前期资料收集、项目调研 |  |
|  |  | 钱振华 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 系统调试 |  |
|  |  | 王利芳 | 副教授 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 货位动态优化技术研发 |  |
|  |  | 陆波 | 讲师 |  |  |  | 湖州职业技术学院 |  |  | 人机交互系统研发 |  |
|  |  | 苗鑫 | 工程师 |  |  |  | 山西东杰智能物流装备股份有限公司 |  |  | 综合智能仓储控制技术通信实现 |  |
|  | 经费总额 | 3.2万 | 其中 拨款 |  |  |  | 2万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套 1.2万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.44万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.4万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.16万元 | 激励费 |  | 0.4万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 3.2 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 1.18328万元 |
|  | 阶段性成果 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.7999万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.38338万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 年 月 日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。